## Programma degli interventi
[14 empty] | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI - luglio 2022
DATI IDENTIFICATIVI INTERVENTO |  |  |  | COSTO DELL'OPERA (€) | INVESTIMENTI 2020/2023 (€) | % REALIZZA-ZIONE INTERVENTO PREVISTA AL 31/12/2023 (inv ante anno 2023 / importo) | FINANZIA-MENTO (€) | INVESTIMENTI ANNUI (€) | [5 empty] | 29: PROGRAMMI / OBIETTIVI UATO
CODICE | DENOMINAZIONE | COMUNE | LOCALITA' |  |  |  |  | PRIMA DELL'ANNO 2020 | 84475986.5216 |  |  |  | DOPO ANNO 2023 | "USCITA DALLE PROCEDURE SANZIONATORIE CE" | "EVITARE COINVOLGIMENTI IN NUOVE PROCEDURE SANZIONATORIE CE" | "DISMISSIONE SCARICHI INDEPURATI IN AGGLOMERATI >=300 AE" | "ADEGUAMENTO DEPURATORI CON GIUDIZIO NEGATIVO DI ARPA" | "ADEGUAMENTO DEPURATORI CON POTENZIALITA' NON SUFFICIENTE PER TRATTARE IL CARICO INQUINANTE DELL'AGGLOMERATO" | "ADEGUAMENTO DEPURATORI CON TRATTAMENTO NON APPROPRIATO" | "ADEGUAMENTO SFIORATORI" | "DOTAZIONE VASCA DI ACCUMULO IN TESTRA AGLI IMPAINTI DI DEPURAZIONE" | "RIDUZIONE ACQUE PARASSITE IN FOGNAURA" | "DOTARE DI SERVIZIO ACQUEDOTTO TUTTE LE LOCALITA' CON PIU' DI 50 ABITANTI RESIDENTI IN ZONE CON PRESENZA As" | "MANTENIMENTO / MIGLIORAMENTO ACQUA POTABILE"
[9 empty] | ANNO 2020 | ANNO 2021 | ANNO 2022 | ANNO 2023
/ | / | / | / | 149436360.2712 | 84475986.5216 | / | 11726460.46 | 32599308.663 | 19138086.62 | 17601308.37 | 18007220.9 | 29729370.6316 | 32464898.0707 | bar: 29 to 39
63 | Completamento fognatura civica acque nere lotto 10 stralci 1, 2, 3, 4, 5 - lotto 8 - via San fabiano | CAPRALBA | Capralba (CAPRALBA), Farinate (CAPRALBA) | 821210.81 | 100264.26 | 100% | 213150 | 720946.55 | 3916.34 | 91347.92 | 5000 | 0 | 0 | bar: 29 to 39
68 | Risoluzione scarichi indepurati nord | CASALBUTTANO ED UNITI | Casalbuttano (CASALBUTTANO ED UNITI) | 1150000 | 1138698.83 | 100% | 395000 | 11300.95 | 14144.35 | 55751.48 | 300000 | 768803 | 0 | bar: 29 to 39
73 | Collegamento della frazione Polengo alla rete del capoluogo | CASALBUTTANO ED UNITI | Polengo (CASALBUTTANO ED UNITI) | 511963.41 | 87721.95 | 100% | 12828 | 424241.46 | 87721.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 29 to 39
89 | Risoluzione scarichi indepurati Casalmaggiore - LOTTO 2 - collettore Casalmaggiore | CASALMAGGIORE | Strada (CASALMAGGIORE), Camminata (CASALMAGGIORE), Motta San Fermo (CASALMAGGIORE), Capella (CASALMAGGIORE) | 12003943.34 | 396040.99 | 3.332% | 0 | 3943.34 | 2311.23 | 2729.76 | 100000 | 291000 | 11603959.01 | bar: 29 to 39
276 | Collettamento al Serio 1 di Crema - Collettore fognario intercomunale Fiesco-Salvirola | FIESCO | Fiesco (FIESCO), Area industriale sud di Fiesco (FIESCO) | 926861.32 | 764747.17 | 100% | 0 | 162114.15 | 443842.25 | 315904.92 | 5000 | 0 | 0 | bar: 29 to 39
317 | Adeguamento impianto di depurazione di Grontardo | GRONTARDO | Grontardo (GRONTARDO) | 1700000 | 1690589.52 | 100% | 0 | 9410.48 | 9768 | 47251.57 | 500000 | 1133569.95 | 0 | bar: 29 to 39
333 | Risoluzione scarico indepurato nel comune di Malagnino in località Visnadello (fossa Imhoff) | MALAGNINO | Visnadello (MALAGNINO) | 220000 | 459.08 | 0.2087% | 0 | 0 | 459.08 | 0 | 0 | 0 | 219540.92 | bar: 29 to 39
381 | Adeguamento impianto di depurazione di Persichello | PERSICO DOSIMO | Persichello (PERSICO DOSIMO) | 1000000 | 990964.79 | 100% | 450000 | 9035.21 | 48720.08 | 135263.74 | 500000 | 306980.97 | 0 | bar: 29 to 39
391 | Risoluzione scarichi indepurati nel comune di Pessina Cremonese in località Monticelli Ripa d'Oglio (fossa Imhoff) | PESSINA CREMONESE | Monticelli Ripa d'Oglio (PESSINA CREMONESE) | 270000 | 1582.93 | 0.5863% | 0 | 0 | 1582.93 | 0 | 0 | 0 | 268417.07 | bar: 29 to 39
394 | Risoluzione scarico indepurato nel comune di Pessina Cremonese in località Stilo de' Mariani (fossa Imhoff) | PESSINA CREMONESE | Stilo de' Mariani (PESSINA CREMONESE) | 270000 | 896.9 | 0.3322% | 0 | 0 | 896.9 | 0 | 0 | 0 | 269103.1 | bar: 29 to 39
396 | Risoluzione scarico indepurato nel comune di Pessina Cremonese in località Villarocca (fossa Imhoff) | PESSINA CREMONESE | Villarocca (PESSINA CREMONESE) | 220000 | 454.69 | 0.2067% | 0 | 0 | 454.69 | 0 | 0 | 0 | 219545.31 | bar: 29 to 39
511 | Collettore fognario Sergnano-Pianengo | SERGNANO | Sergnano (SERGNANO) | 1389792.12 | 343424 | 100% | 1204650 | 1046368.12 | 137619.7 | 200804.3 | 5000 | 0 | 0 | bar: 29 to 39
516 | Risoluzione scarico indepurato nel comune di Sesto ed Uniti in località Luignano (fossa Imhoff) | SESTO ED UNITI | Luignano (SESTO ED UNITI) | 270000 | 2975.92 | 1.102% | 0 | 0 | 2975.92 | 0 | 0 | 0 | 267024.08 | bar: 29 to 39
606 | Intervento di efficientamento sulla pubblica fognatura - via Borghi inferiore | VAILATE | Vailate (VAILATE) | 207951.03 | 311.5 | 100% | 0 | 207639.53 | 311.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 29 to 39
618 | Adeguamento e potenziamento impianto di depurazione di Voltido e collettamento della frazione di Recorfano | VOLTIDO | Recorfano (VOLTIDO), Voltido (VOLTIDO) | 1077620.44 | 25355.54 | 2.353% | 0 | 0 | 2975.98 | 22379.56 | 0 | 0 | 1052264.9 | bar: 29 to 39
645 | Eliminazione scarichi indepurati Casalmaggiore - LOTTO 1 - Casalbellotto e Quattro Case | CASALMAGGIORE | Quattrocase (CASALMAGGIORE), Casalbellotto (CASALMAGGIORE) | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 22812.2 | 200000 | 1277187.8 | 0 | bar: 29 to 39
661 | Adeguamento fitodepuratore di Mirabello Ciria | CASALMORANO | Mirabello Ciria (CASALMORANO) | 278631.9 | 240060.95 | 100% | 0 | 38570.95 | 240060.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 29 to 39
792 | Opere di collettamento di Regona Inferiore, Regona Superiore e Ferie alla depurazione centralizzata di Pizzighettone | PIZZIGHETTONE, SAN BASSANO | Regona di Pizzighettone (PIZZIGHETTONE), Ferie di San Bassano (SAN BASSANO), Ferie di Pizzighettone (PIZZIGHETTONE), Pizzighettone (PIZZIGHETTONE) | 1500000 | 791437.89 | 100% | 200000 | 708562.11 | 626195.27 | 129134.56 | 36108.06 | 0 | 0 | bar: 29 to 39
844 | Collegamento alla rete fognaria di Botteghe ed eliminazione scarichi indepurati a Longardore | SOSPIRO | Longardore (SOSPIRO) | 455691.62 | 8087.93 | 100% | 0 | 447603.69 | 8087.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 29 to 39
921 | Nuovo campo pozzi, stoccaggio, adduttrici e potabilizzatore | OFFANENGO, ROMANENGO | Offanengo (OFFANENGO), Romanengo (ROMANENGO) | 900000 | 900000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 93905.65 | 150000 | 656094.35 | 0 | bar: 29 to 39
999 | Centrale Realdo Colombo rifacimento impianti e messa norma strutture - 1° lotto | CREMONA | Cremona (CREMONA) | 1150000 | 1150000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2563.85 | 450000 | 697436.15 | 0 | bar: 29 to 39
1153 | Terebrazione nuovi pozzi - primo lotto | POZZAGLIO ED UNITI, RIPALTA CREMASCA, SAN BASSANO | San Bassano (SAN BASSANO), Ripalta Nuova (RIPALTA CREMASCA), Pozzaglio (POZZAGLIO ED UNITI) | 688027.7746 | 1773.4 | 100% | 0 | 686254.3746 | 1773.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 29 to 39
1154 | Nuovo campo pozzi, stoccaggio, adduttrici e potabilizzatore | RIVOLTA D'ADDA | Rivolta d'Adda (RIVOLTA D'ADDA) | 902870.35 | 329177 | 36.87% | 0 | 3693.35 | 24838.46 | 104338.54 | 150000 | 50000 | 570000 | bar: 29 to 39
1157 | Acquedotto sovracomunale di Trescore Cremasco, Casaletto Vaprio, Cremosano - Potabilizzatore, vasche, pozzi | CASALETTO VAPRIO, CREMOSANO, TRESCORE CREMASCO | Casaletto Vaprio (CASALETTO VAPRIO), Cremosano (CREMOSANO), Trescore Cremasco (TRESCORE CREMASCO) | 3321613.9043 | 2961893.46 | 90.32% | 1929683 | 38106.54 | 266580.45 | 331235.07 | 500000 | 1864077.94 | 321613.9043 | bar: 29 to 39
1346 | Risoluzione scarichi indepurati e rifacimento fognature a San Lorenzo de' Picenardi | TORRE DE' PICENARDI | San Lorenzo de' Picenardi (TORRE DE' PICENARDI) | 1453627.07 | 1153088.9 | 100% | 0 | 300538.17 | 935544.87 | 167544.03 | 50000 | 0 | 0 | bar: 29 to 39
1381 | Collettamento a Cremona | PERSICO DOSIMO, POZZAGLIO ED UNITI | Bettenesco (PERSICO DOSIMO), Pozzaglio (POZZAGLIO ED UNITI), Villanova Alghisi (POZZAGLIO ED UNITI), Brazzuoli (POZZAGLIO ED UNITI) | 1616984.21 | 30132.56 | 100% | 0 | 1586851.65 | 366.11 | 766.45 | 29000 | 0 | 0 | bar: 29 to 39
1385 | Adeguamento impianto di depurazione di Casalmorano | CASALMORANO | Casalmorano (CASALMORANO) | 550000 | 540788.42 | 100% | 315000 | 9211.58 | 95.18 | 23271.89 | 400000 | 117421.35 | 0 | bar: 29 to 39
1386 | Adeguamento impianto di depurazione di Livrasco | CASTELVERDE | Livrasco (CASTELVERDE) | 300501.66 | 254979.24 | 100% | 0 | 45522.42 | 254979.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 29 to 39
1387 | Adeguamento impianto di depurazione di Robecco d'Oglio | ROBECCO D'OGLIO | Robecco d'Oglio (ROBECCO D'OGLIO) | 1000000 | 991543.84 | 100% | 300000 | 8456.16 | 16865.02 | 21110.91 | 300000 | 653567.91 | 0 | bar: 29 to 39
1405 | Interventi sulla pubblica fognatura atti ad eliminare scarichi indepurati nel comune e collegamento Area industriale Cascinotti a Credera | CREDERA RUBBIANO | Rubbiano (CREDERA RUBBIANO), Area produttiva Rubbiano (CREDERA RUBBIANO), Area industriale Cascinotti (CREDERA RUBBIANO), Cascine San Carlo (CREDERA RUBBIANO), Credera (CREDERA RUBBIANO) | 857075.64 | 173606.95 | 100% | 0 | 683468.69 | 94800.22 | 38806.73 | 40000 | 0 | 0 | bar: 29 to 39
1437 | Dismissione Torri, vasche a terra, revisione potabilizzatori e rete per riduzioni perdite, nuovo pozzo - lotto 1 | SORESINA | Soresina (SORESINA) | 1600000 | 1004607.18 | 100% | 706000 | 595392.82 | 291380.43 | 580858.88 | 132367.87 | 0 | 0 | bar: 29 to 39
1438 | Collettamento al Serio 3 di Montodine - Collettore fognario intercomunale Ripalta Guerina - Montodine | RIPALTA GUERINA | Ripalta Guerina (RIPALTA GUERINA) | 601706.68 | 6563.84 | 100% | 0 | 595142.84 | 5562.09 | 1001.75 | 0 | 0 | 0 | bar: 29 to 39
1439 | Revisione e telegestione di impianti di potabilizzazione - lotto 2 | CREMA | Crema (CREMA) | 740989.56 | 83.25 | 100% | 0 | 740906.31 | 83.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 29 to 39
1510 | Collettamento a Polengo | PADERNO PONCHIELLI | Paderno Ponchielli (PADERNO PONCHIELLI) | 950173.41 | 49826.59 | 5.244% | 0 | 0 | 0 | 9826.59 | 20000 | 20000 | 900346.82 | bar: 29 to 39
1511 | Dismissione dell'impianto di depurazione di Castelnuovo del Zappa e collettamento dei reflui all'impianto di Ossolaro | CASTELVERDE | Castelnuovo del Zappa (CASTELVERDE) | 491488.1 | 28511.9 | 5.801% | 0 | 0 | 0 | 16511.9 | 12000 | 0 | 462976.2 | bar: 29 to 39
1512 | Riqualificazione e potenziamento dell'impianto di depurazione di Ossolaro | PADERNO PONCHIELLI | Ossolaro (PADERNO PONCHIELLI) | 164463.34 | 49692.8 | 100% | 0 | 114770.54 | 49692.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 29 to 39
1592 | Risoluzione scarico indepurato nel comune di Cappella de' Picenardi in località Cansero (fossa Imhoff) | CAPPELLA DE' PICENARDI | Cansero (CAPPELLA DE' PICENARDI) | 220660.06 | 660.06 | 0.2991% | 0 | 0 | 660.06 | 0 | 0 | 0 | 220000 | bar: 29 to 39
1609 | Miglioramento del funzionamento della rete fognaria - Stralcio 3 - Eliminazione scarico indepurato SC2 ; Stralcio 4 - Eliminazione dello scarico indepurato SC1 | CASALETTO VAPRIO | Casaletto Vaprio (CASALETTO VAPRIO) | 2094833.3723 | 1881593.72 | 90.7% | 1169000 | 18406.28 | 15208.06 | 26936.31 | 500000 | 1339449.35 | 194833.3723 | bar: 29 to 39
1630 | Adeguamento rete fognaria - vicolo Manfredi, Str Pralboino, via Molini, Vie Pieve, Via Trioni, Via Beisolchi, Circonvallazione ovest | OSTIANO | Ostiano (OSTIANO) | 582786.67 | 312160.18 | 100% | 0 | 270626.49 | 310841.45 | 1318.73 | 0 | 0 | 0 | bar: 29 to 39
1633 | Opere di fognatura tra via Marconi e via Pallavicino | CICOGNOLO | Cicognolo (CICOGNOLO) | 1199502.91 | 2265.59 | 100% | 0 | 1197237.32 | 2265.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 29 to 39
1634 | Adeguamento depuratore San Daniele Po | SAN DANIELE PO | San Daniele Po (SAN DANIELE PO) | 1300000 | 1251676.17 | 100% | 459651.46 | 48323.83 | 7065.12 | 806522.89 | 200000 | 238088.16 | 0 | bar: 29 to 39
1638 | Intervento di ampliamento della pubblica fognatura - lotto 2 - Eliminazione dello scarico n. 71 (SC3), n. 105 (SC2) | CALVATONE | Calvatone (CALVATONE) | 558255.24 | 324318.93 | 100% | 0 | 233936.31 | 318216.59 | 6102.34 | 0 | 0 | 0 | bar: 29 to 39
1648 | Intervento di efficientamento sulla pubblica fognatura per eliminare scarico non terminale indepurato con recapito in roggia Vailata | VAILATE | Vailate (VAILATE) | 1048076.73 | 399923.27 | 38.16% | 0 | 0 | 0 | 1923.27 | 150000 | 248000 | 648153.46 | bar: 29 to 39
1690 | Risoluzione scarichi indepurati zona Ovest | DOVERA | Dovera (DOVERA) | 2209947.42 | 1500975.67 | 100% | 0 | 708971.75 | 912702.38 | 538273.29 | 50000 | 0 | 0 | bar: 29 to 39
1693 | Risoluzione scarichi indepurati zona Est | DOVERA | Dovera (DOVERA) | 1769805.79 | 560520.82 | 100% | 0 | 1209284.97 | 550541.89 | 9978.93 | 0 | 0 | 0 | bar: 29 to 39
1727 | Rifacimento via Giuseppina (da via Buoso da Dovara al Cavo Cerca) | CREMONA | Cremona (CREMONA) | 400000 | 8598.41 | 39.44% | 0 | 149163.14 | 8598.41 | 0 | 0 | 0 | 242238.45 | bar: 29 to 39
1948 | Scolmatore fognario di Scannabue (causa Az. Agr. Poletti) | PALAZZO PIGNANO | Scannabue-Cascine Capri (PALAZZO PIGNANO) | 326256.9 | 12977.53 | 100% | 0 | 313279.37 | 11975.78 | 1001.75 | 0 | 0 | 0 | bar: 29 to 39
1958 | Collegamento acquedotto di Gerre Borghi con rete di Borgo ex Parmigiano | BONEMERSE, CREMONA, GERRE DE' CAPRIOLI, STAGNO LOMBARDO | Bonemerse (BONEMERSE), Gerre Borghi (CREMONA), Forcello di Bonemerse (BONEMERSE), Gerre de' Caprioli (GERRE DE' CAPRIOLI), Forcello di Stagno Lombardo (STAGNO LOMBARDO), Battaglione-Bagnara (CREMONA), Stagno Lombardo (STAGNO LOMBARDO) | 1451953.82 | 10283.43 | 100% | 0 | 1441670.39 | 1809.77 | 473.66 | 8000 | 0 | 0 | bar: 29 to 39
1960 | Collettamento alla depurazione centralizzata di Casalmaggiore | GUSSOLA | Gussola (GUSSOLA) | 651273.89 | 185005.33 | 100% | 0 | 466268.56 | 172766.75 | 12238.58 | 0 | 0 | 0 | bar: 29 to 39
1966 | Completamento del collegamento della zona industriale di Scannabue-via Verdi | PALAZZO PIGNANO | Scannabue-Cascine Capri (PALAZZO PIGNANO) | 36395.23 | 1497.6 | 100% | 0 | 34897.63 | 1497.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 29 to 39
1971 | Rifacimento fognature di via Ariosto | RIVOLTA D'ADDA | Rivolta d'Adda (RIVOLTA D'ADDA) | 101250.69 | 49.14 | 100% | 0 | 101201.55 | 49.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 29 to 39
1975 | Miglioramento Ossidazione-nitro-denitro, introduzione defosfatazione, filtrazione finale Serio 2 | BAGNOLO CREMASCO | Bagnolo Cremasco (BAGNOLO CREMASCO) | 2527961.21 | 1717338.55 | 100% | 0 | 810622.66 | 1434457.1 | 232881.45 | 50000 | 0 | 0 | bar: 29 to 39
1976 | Rifacimento premente e pompaggio di via Bellini - LOTTO 1 "rifacimento premente" | CASALBUTTANO ED UNITI | Casalbuttano (CASALBUTTANO ED UNITI) | 900000 | 880598.73 | 100% | 623000 | 19401.21 | 22402.91 | 497208.82 | 360987 | 0 | 103833.3541 | bar: 29 to 39
1981 | Ristrutturazione generale impianto | CASALMAGGIORE | Casalmaggiore (CASALMAGGIORE) | 3334062.55 | 1006072.88 | 100% | 0 | 2327989.67 | 949767.5 | 56305.38 | 0 | 0 | 0 | bar: 29 to 39
1984 | Ristrutturazione generale impianto Serio 1 | CREMA | Crema (CREMA) | 1154221.76 | 228220.19 | 100% | 0 | 926001.57 | 228220.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 29 to 39
1987 | Rinnovo ed effincientamento energetico della stazione di sollevamento della fognatura denominata "Baraccona" | CREMONA | Cremona (CREMONA) | 866073.77 | 95151.67 | 100% | 0 | 770922.1 | 32625.28 | 62526.39 | 0 | 0 | 0 | bar: 29 to 39
2011 | Telecontrollo/SCADA 16/19 | TUTTI | TUTTE | 5997033.09 | 2576093.74 | 100% | 0 | 3420939.35 | 806622.85 | 1130470.89 | 639000 | 0 | 0 | bar: 29 to 39
2013 | Ristrutturazione torri piezometriche nel comune di Cingia de' Botti, Sospiro e vasche di stoccaggio a Scandolara Ravara | CINGIA DE' BOTTI, SCANDOLARA RAVARA, SOSPIRO | Sospiro (SOSPIRO), Scandolara Ravara (SCANDOLARA RAVARA), Cingia de' Botti (CINGIA DE' BOTTI) | 1000000 | 737046.3116 | 100% | 0 | 262953.6884 | 62115.53 | 147747.99 | 400000 | 127182.7916 | 0 | bar: 29 to 39
2042 | Risoluzione scarico indepurato di via Pallavicina e prima parte via Giandini a Offanengo | OFFANENGO | Offanengo (OFFANENGO) | 700000 | 691438.36 | 100% | 210000 | 8561.64 | 22844.1 | 377794.91 | 250000 | 40799.35 | 0 | bar: 29 to 39
2044 | Dismissione fossa Imhoff in località San Zavedro e rifacimento fognatura in via del Nespolo | SAN GIOVANNI IN CROCE | San Giovanni in Croce (SAN GIOVANNI IN CROCE) | 351484.17 | 2706 | 100% | 0 | 348778.17 | 2706 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 29 to 39
2045 | Laminazione delle acque meteoriche nella zona industriale di San Giovanni in Croce, con scarico nel reticolo idrografico recettore (Scolo Cingia, Scolo Fossetta) secondo normativa vigente | SAN GIOVANNI IN CROCE | San Giovanni in Croce (SAN GIOVANNI IN CROCE) | 1201730.56 | 271885.27 | 100% | 0 | 929845.29 | 269385.27 | 2500 | 0 | 0 | 0 | bar: 29 to 39
2047 | Risoluzione scarichi indepurati | QUINTANO | Quintano (QUINTANO) | 1519208.14 | 128156.17 | 100% | 0 | 1391051.97 | 64922.78 | 3233.39 | 60000 | 0 | 0 | bar: 29 to 39
2048 | Prolungamento rete fognaria in via Robati e limitrofe | CAPERGNANICA | Capergnanica (CAPERGNANICA) | 400000 | 394563.34 | 100% | 87500 | 5436.66 | 0 | 42253.59 | 200000 | 152309.75 | 0 | bar: 29 to 39
2055 | Adeguamento impianti di depurazione nei comuni di Stagno Lombardo (Brancere), San Martino del Lago (Ca' de' Soresini) Derovere (capoluogo) | DEROVERE, SAN MARTINO DEL LAGO, STAGNO LOMBARDO | Brancere (STAGNO LOMBARDO), Derovere (DEROVERE), Ca' de' Soresini (SAN MARTINO DEL LAGO) | 737815.07 | 143627.01 | 100% | 0 | 594188.06 | 143627.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 29 to 39
2057 | Sistema di monitoraggio ed elaborazione delle variabili idrauliche delle reti idriche finalizzato alla riduzione delle pressioni ed alla pre-localizzazione delle predite | TUTTI | TUTTE | 3000000 | 497841.8 | 100% | 0 | 2502158.2 | 35291.99 | 9314.06 | 453235.75 | 0 | 0 | bar: 29 to 39
2060 | Rifacimento rete fognaria in via San Felice | CREMONA | San Felice (CREMONA) | 2200000 | 2104956.26 | 100% | 0 | 95043.74 | 72.85 | 308970.87 | 500000 | 1295912.54 | 0 | bar: 29 to 39
2062 | Inserimento defosfatazione depuratore di Casalbuttano | CASALBUTTANO ED UNITI | Casalbuttano (CASALBUTTANO ED UNITI) | 16123.68 | 5390 | 100% | 0 | 10733.68 | 5390 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 29 to 39
2063 | Risoluzione scarichi indepurati nei comuni di Castelleone (San Latino), Pizzighettone (Regona) e Grumello Cremonese (Farfengo e Capoluogo) | CASTELLEONE, GRUMELLO CREMONESE ED UNITI, PIZZIGHETTONE | San Latino di Castelleone (CASTELLEONE), Farfengo (GRUMELLO CREMONESE ED UNITI), Regona di Pizzighettone (PIZZIGHETTONE), Grumello Cremonese (GRUMELLO CREMONESE ED UNITI) | 633175.49 | 577826.73 | 100% | 0 | 55348.76 | 371419.25 | 194407.48 | 12000 | 0 | 0 | bar: 29 to 39
2064 | Adeguamento delle sedi operative del Gestore alle mutate esigenze gestionali a Crema - LOTTO EDIFICIO | CREMA | Crema (CREMA) | 1500000 | 62414.64 | 21.06% | 0 | 253483.95 | 7153.31 | 5261.33 | 50000 | 0 | 1184101.41 | bar: 29 to 39
2065 | Realizzazione case dell'acqua | TUTTI | TUTTE | 2699557.33 | 2131265.1 | 100% | 0 | 568292.23 | 572027.89 | 262237.21 | 200000 | 1097000 | 0 | bar: 29 to 39
2079 | Ristrutturazione digestori dell'impianto di depurazione di Cremona | CREMONA | Cremona (CREMONA) | 1000000 | 984771.47 | 100% | 0 | 15228.53 | 263045.11 | 51267.96 | 150000 | 520458.4 | 0 | bar: 29 to 39
2080 | Risoluzione scarichi indepurati nella frazione di Pellegra nel Comune di Castelleone | CASTELLEONE | Pellegra (CASTELLEONE) | 750000 | 740019.11 | 100% | 410498 | 9980.89 | 9651.81 | 8721.06 | 250000 | 471646.24 | 0 | bar: 29 to 39
2081 | Terebrazione nuovi pozzi - II lotto | CASALBUTTANO ED UNITI, PESCAROLO ED UNITI, SAN DANIELE PO | Casalbuttano (CASALBUTTANO ED UNITI), San Daniele Po (SAN DANIELE PO), Pescarolo (PESCAROLO ED UNITI) | 1141630.99 | 195284.24 | 100% | 0 | 946346.75 | 191023.96 | 4260.28 | 0 | 0 | 0 | bar: 29 to 39
2082 | Terebrazione nuovi pozzi - III lotto | CASTELLEONE, CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE | Corte de' Cortesi (CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE), Castelleone (CASTELLEONE) | 470778.75 | 309911.06 | 100% | 0 | 160867.69 | 234932.39 | 74978.67 | 0 | 0 | 0 | bar: 29 to 39
2083 | Terebrazione nuovi pozzi - IV lotto | CASALMAGGIORE, PIZZIGHETTONE | Casalmaggiore (CASALMAGGIORE), Pizzighettone (PIZZIGHETTONE) | 612466.8 | 430056.12 | 100% | 0 | 182410.68 | 429451.72 | 604.4 | 0 | 0 | 0 | bar: 29 to 39
2084 | Estensione rete acquedotto e fognatura alla frazione di Sommo con Porto | SAN DANIELE PO | Sommo con Porto (SAN DANIELE PO) | 521009.45 | 482816.87 | 100% | 0 | 38192.58 | 303387.78 | 139429.09 | 40000 | 0 | 0 | bar: 29 to 39
2085 | Risoluzione scarichi indepurati e rifacimento fognature nelle località capoluogo e Pozzo Baronzio | TORRE DE' PICENARDI | Torre de' Picenardi (TORRE DE' PICENARDI), Pozzo Baronzio (TORRE DE' PICENARDI) | 2100000 | 2059699.95 | 100% | 686000 | 40300.05 | 25025.55 | 517460.99 | 600000 | 917213.41 | 0 | bar: 29 to 39
2086 | Verifica rischio idraulico impianti | CAPPELLA DE' PICENARDI, CORTE DE' FRATI, CREMA, CREMONA, DEROVERE, DOVERA, PERSICO DOSIMO, PESCAROLO ED UNITI, PIEVE D'OLMI, POZZAGLIO ED UNITI, RIVOLTA D'ADDA, ROBECCO D'OGLIO, SAN GIOVANNI IN CROCE, TORRE DE' PICENARDI, VOLTIDO | Voltido (VOLTIDO), Rivolta d'Adda (RIVOLTA D'ADDA), Torre de' Picenardi (TORRE DE' PICENARDI), San Giovanni in Croce (SAN GIOVANNI IN CROCE), Cappella de' Picenardi (CAPPELLA DE' PICENARDI), Robecco d'Oglio (ROBECCO D'OGLIO), Crema (CREMA), Pescarolo (PESCAROLO ED UNITI), Cremona (CREMONA), Pozzaglio (POZZAGLIO ED UNITI), Derovere (DEROVERE), Pieve d'Olmi (PIEVE D'OLMI), Dovera (DOVERA), Persichello (PERSICO DOSIMO), Corte de' Frati (CORTE DE' FRATI) | 163185.83 | 10000 | 100% | 0 | 153185.83 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | bar: 29 to 39
2088 | MIGLIORAMENTO POTABILIZZATORI (disinfezione, automazione, dosaggio reagenti) | CAPPELLA DE' PICENARDI, GABBIONETA BINANUOVA, GRONTARDO, ISOLA DOVARESE, SAN DANIELE PO, SCANDOLARA RAVARA, TORRE DE' PICENARDI | Cappella de' Picenardi (CAPPELLA DE' PICENARDI), San Daniele Po (SAN DANIELE PO), Grontardo (GRONTARDO), Scandolara Ravara (SCANDOLARA RAVARA), Isola Dovarese (ISOLA DOVARESE), Torre de' Picenardi (TORRE DE' PICENARDI), Binanuova (GABBIONETA BINANUOVA) | 221171.91 | 71090.03 | 100% | 0 | 150081.88 | 71090.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 29 to 39
2089 | BUDGET - Nuovi interventi - Estensione acquedotto | TUTTI | TUTTE | 2720502.69 | 2720502.69 | 100% | 0 | 0 | 795434.65 | 925068.04 | 500000 | 500000 | 0 | bar: 29 to 39
2090 | BUDGET - Nuovi interventi - Estensione fognatura - Nuova rete fognaria | TUTTI | TUTTE | 2219917.42 | 2219917.42 | 100% | 0 | 0 | 676198.27 | 743719.15 | 400000 | 400000 | 0 | bar: 29 to 39
2091 | BUDGET - Manutenzione straordinaria - Migliorie acquedotti esistenti | TUTTI | TUTTE | 2910609 | 2910608.91 | 100% | 0 | 0 | 821127.22 | 789481.69 | 700000 | 600000 | 0 | bar: 29 to 39
2092 | BUDGET - Manutenzione straordinaria - Migliorie fognature esistenti | TUTTI | TUTTE | 5418184.56 | 5418184.56 | 100% | 0 | 0 | 1820379.69 | 1917804.87 | 900000 | 780000 | 0 | bar: 29 to 39
2094 | Telecontrollo/SCADA 20/23 | TUTTI | TUTTE | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 100000 | 0 | bar: 29 to 39
2095 | Affinamento rilievi reti fognarie | TUTTI | TUTTE | 298342.94 | 298342.94 | 100% | 0 | 0 | 136900.25 | 21442.69 | 0 | 140000 | 0 | bar: 29 to 39
2096 | BUDGET - Altri interventi di sviluppo | TUTTI | TUTTE | 249999.57 | 249999.57 | 100% | 0 | 0 | 11720.41 | 5996.16 | 0 | 232283 | 0 | bar: 29 to 39
2097 | BUDGET - Sostituzione contatori e nuovi contatori su utenze non misurate | TUTTI | TUTTE | 1921544.17 | 1921544.17 | 100% | 0 | 0 | 480065.96 | 611478.21 | 530000 | 300000 | 0 | bar: 29 to 39
2098 | BUDGET - Hardware e Software | TUTTI | TUTTE | 970439.77 | 970439.77 | 100% | 0 | 0 | 146295.47 | 234144.3 | 200000 | 390000 | 0 | bar: 29 to 39
2099 | BUDGET - Automezzi ed attrezzature | TUTTI | TUTTE | 799972.31 | 799972.31 | 100% | 0 | 0 | 130732.66 | 169239.65 | 400000 | 100000 | 0 | bar: 29 to 39
2101 | Risoluzione scarico indepurato località Ognissanti | PIEVE SAN GIACOMO | Ognissanti (PIEVE SAN GIACOMO) | 129743.58 | 127900.74 | 100% | 0 | 1842.84 | 127900.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 29 to 39
2102 | Risoluzione scarico indepurato località Cortetano (fossa Imhoff) | SESTO ED UNITI | Cortetano (SESTO ED UNITI) | 226038.54 | 222847.67 | 100% | 59500 | 3190.87 | 43981.05 | 178866.62 | 0 | 0 | 0 | bar: 29 to 39
2103 | Risoluzione scarico indepurato località Tidolo | SOSPIRO | Tidolo (SOSPIRO) | 243056.95 | 240295.71 | 100% | 0 | 2761.24 | 233521.34 | 6774.37 | 0 | 0 | 0 | bar: 29 to 39
2104 | Manutenzione straordinaria impianto di depurazione di Crema Serio 1 - Lotto 3 | CREMA | Crema (CREMA) | 3000000 | 2829083.55 | 100% | 1050000 | 170916.45 | 237674.13 | 1604218.22 | 500000 | 487191.2 | 0 | bar: 29 to 39
2107 | Ampliamento laboratorio | CREMONA | Cremona (CREMONA) | 1600000 | 1600000 | 100% | 0 | 0 | 21078.46 | 61608.53 | 500000 | 1017313.01 | 0 | bar: 29 to 39
2108 | Sede di Cremona (adeguamento sportelli, efficientamento energetico) | CREMONA | Cremona (CREMONA) | 1200000 | 1200000 | 100% | 0 | 0 | 21500 | 247842.56 | 300000 | 630657.44 | 0 | bar: 29 to 39
2111 | Messa a norma torri - lotto 2 | TUTTI | TUTTE | 1099307.87 | 1069979.36 | 100% | 0 | 29328.51 | 0 | 25979.36 | 400000 | 644000 | 0 | bar: 29 to 39
2113 | Manutenzione straordinaria depuratore di Cremona | CREMONA | Cremona (CREMONA) | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 165862.81 | 0 | 334137.19 | 0 | bar: 29 to 39
2114 | Pizzighettone – Alluvione novembre 2018 – Rifacimento attraversamenti fiume Adda | PIZZIGHETTONE | Pizzighettone (PIZZIGHETTONE) | 145635.08 | 144856.71 | 100% | 0 | 778.37 | 12852.34 | 82004.37 | 50000 | 0 | 0 | bar: 29 to 39
2115 | Dismissione torre di Gussola e revisione impianti - lotto 1 | GUSSOLA | Gussola (GUSSOLA) | 1500000 | 1000000 | 66.67% | 0 | 0 | 26533.55 | 139184.29 | 200000 | 634282.16 | 500000 | bar: 29 to 39
2120 | Collegamento della rete di distribuzione del capoluogo con gli acquedotti di Isengo e Gallignano - Realizzazione adduttrice per Isengo | SONCINO | Isengo (SONCINO) | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | 22311.3 | 165166.48 | 212522.22 | 0 | 0 | bar: 29 to 39
2121 | rifacimento fognatura Via Mincio e quartiere Po | CREMONA | Cremona (CREMONA) | 2600000 | 77200.88 | 2.969% | 0 | 0 | 0 | 32200.88 | 25000 | 20000 | 2522799.12 | bar: 29 to 39
2122 | Ristrutturazione potabilizzatore | CASALMORANO | Casalmorano (CASALMORANO) | 680000 | 679176.67 | 100% | 0 | 823.33 | 0 | 35932.65 | 200000 | 443244.02 | 0 | bar: 29 to 39
2127 | Nuovo Impianto di Potabilizzazione | SAN DANIELE PO | San Daniele Po (SAN DANIELE PO) | 1100466.93 | 99533.07 | 9.045% | 0 | 0 | 0 | 84533.07 | 15000 | 0 | 1000933.86 | bar: 29 to 39
2128 | Collegamento acquedotto di Moscona con rete di distribuzione di Trigolo | SORESINA | Moscona di Soresina (SORESINA) | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | 27899.82 | 139483.52 | 100000 | 32616.66 | 0 | bar: 29 to 39
2130 | Rifacimento premente e depuratore | CICOGNOLO | Cicognolo (CICOGNOLO) | 372896.99 | 27103.01 | 7.268% | 0 | 0 | 0 | 7103.01 | 20000 | 0 | 345793.98 | bar: 29 to 39
2131 | Revamping impianto: eliminazione tank ossigeno e dosaggio aria mediante nuovi compressori free-oil SF 4 al posto di quelli attuali obsoleti, nuova regolazione pompaggio in rete, nuova automazione | SPINEDA | Spineda (SPINEDA) | 899016.76 | 76016.76 | 8.456% | 0 | 0 | 17491.2 | 8525.56 | 50000 | 0 | 823000 | bar: 29 to 39
2135 | Adeguamento potenzialità depuratore Pizzighettone | PIZZIGHETTONE | Pizzighettone (PIZZIGHETTONE) | 4600000 | 4600000 | 100% | 1000000 | 0 | 2114.13 | 199637.67 | 700000 | 3698248.2 | 0 | bar: 29 to 39
2136 | Nuovo pozzo a supporto del pozzo 3 (unico soggetto a trattamento) | ROBECCO D'OGLIO | Robecco d'Oglio (ROBECCO D'OGLIO) | 398293.38 | 398293.38 | 100% | 245000 | 0 | 0 | 50293.38 | 170000 | 178000 | 0 | bar: 29 to 39
2137 | PIANO DI RIASSETTO FOGNATURE, ACQUE PARASSITE E SFIORATORI | TUTTI | TUTTE | 100131.42 | 100131.42 | 100% | 0 | 0 | 75322.61 | 24808.81 | 0 | 0 | 0 | bar: 29 to 39
2144 | BUDGET - Manutenzione straordinaria - Migliorie impianti di depurazione esistenti | TUTTI | TUTTE | 3005010.23 | 3005010.23 | 100% | 0 | 0 | 801586.05 | 500362.18 | 700000 | 1003062 | 0 | bar: 29 to 39
2177 | Adeguamento potenzialità depuratore Torlino | TORLINO VIMERCATI | Torlino Vimercati (TORLINO VIMERCATI) | 459757.42 | 40242.58 | 8.753% | 0 | 0 | 0 | 40242.58 | 0 | 0 | 419514.84 | bar: 29 to 39
2180 | BUDGET - Basket per interventi urgenti | TUTTI | TUTTE | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 350000 | 0 | bar: 29 to 39
2183 | Collegamento acquedottistico e fognario da Casale Cremasco a Sergnano | CASALE CREMASCO-VIDOLASCO | Casale Cremasco (CASALE CREMASCO-VIDOLASCO), Vidolasco (CASALE CREMASCO-VIDOLASCO) | 2300000 | 2300000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 37950.67 | 200000 | 2062049.33 | 0 | bar: 29 to 39
2184 | Collegamento acquedottistico e fognario da Cappella de' Picenardi a Vighizzolo | CAPPELLA DE' PICENARDI | Vighizzolo (CAPPELLA DE' PICENARDI) | 900000 | 41038.79 | 4.56% | 0 | 0 | 0 | 41038.79 | 0 | 0 | 858961.21 | bar: 29 to 39
2190 | Risoluzione scarichi indepurati di Pescarolo ed Uniti e della frazione Pieve Terzagni | PESCAROLO ED UNITI | Pescarolo (PESCAROLO ED UNITI), Pieve Terzagni (PESCAROLO ED UNITI) | 375984.73 | 29015.27 | 7.717% | 0 | 0 | 0 | 7015.27 | 17000 | 5000 | 346969.46 | bar: 29 to 39
2192 | Risoluzione scarichi indepurati in Comune di Pieve San Giacomo | PIEVE SAN GIACOMO | Pieve San Giacomo (PIEVE SAN GIACOMO) | 500003.59 | 49996.41 | 9.999% | 0 | 0 | 0 | 5996.41 | 20000 | 24000 | 450007.18 | bar: 29 to 39
2193 | Interventi di digitalizzazione e informatizzazione del Servizio Idrico Integrato | TUTTI | TUTTE | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | bar: 29 to 39
2194 | Adeguamento depuratore Cicognolo | CICOGNOLO | Cicognolo (CICOGNOLO) | 1050483.53 | 49516.47 | 4.714% | 0 | 0 | 0 | 49516.47 | 0 | 0 | 1000967.06 | bar: 29 to 39
2195 | Interventi urgenti contaminazione pozzo 4 Crema | CREMA | Crema (CREMA) | 420000 | 420000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 912.99 | 250000 | 169087.01 | 0 | bar: 29 to 39
2196 | Realizzazione comparto essicamento fanghi presso impianto di depurazione di Cremona | CREMONA | Cremona (CREMONA) | 3000000 | 100000 | 3.333% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 2900000 | bar: 29 to 39
2198 | CITY HUB (0_M036_X17_01) | CREMONA | Cremona (CREMONA) | 279621.79 | 279621.79 | 100% | 0 | 0 | 0 | 279621.79 | 0 | 0 | 0 | bar: 29 to 39
2200 | Idrovore acque di pioggia | GERRE DE' CAPRIOLI | Bosco ex Parmigiano (GERRE DE' CAPRIOLI) | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | bar: 29 to 39
2208 | REALIZZAZIONE DELLA GRONDA NORD IN FRAZ. SAN LORENZO DE' PICENARDI, IN COMUNE DI TORRE DE' PICENARDI | TORRE DE' PICENARDI | San Lorenzo de' Picenardi (TORRE DE' PICENARDI) | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | bar: 29 to 39
2209 | OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA GRONDA OVEST FRAZ. GAZZO, IN COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO | PIEVE SAN GIACOMO | Pieve San Giacomo (PIEVE SAN GIACOMO) | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | bar: 29 to 39
2191 | Nuovo impianto di depurazione e collettamento delle frazioni del comune di Derovere | DEROVERE | Ca' de' Novelli (DEROVERE), Casalorzo Geroldi (DEROVERE), Ca' de' Bonavogli (DEROVERE), Casalorzo Boldori (DEROVERE) | 1798522.09 | 60522.09 | 3.365% | 0 | 0 | 0 | 10522.09 | 20000 | 30000 | 1738000 | bar: 29 to 39
999/B | Centrale Realdo Colombo rifacimento impianti e messa norma strutture - TETTO | CREMONA | CREMONA | 500000 | 50000 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 450000 | bar: 29 to 39
517 | Eliminazione di due scarichi non terminali indepurati | SESTO ED UNITI | Sesto Cremonese (SESTO ED UNITI) | 400000 | 40000 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 360000 | bar: 29 to 39
NEW | Rifacimento fognature | CALVATONE | Calvatone (CALVATONE) | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | bar: 29 to 39
NEW | Studio allagamenti | BONEMERSE | Bonemerse (BONEMERSE) | 500000 | 50000 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 450000 | bar: 29 to 39